## SPRINT1-Pruebas de Usuario
ID | Caso de Prueba | Descripción | Pasos | Resultado Esperado. | Resultado Real | Estado | EPICA /HU
1 | Consultar habitaciones disponibles según fechas ingresadas. | Verificar la consulta de habitaciones disponibles para una fecha fija. | 1. Ingresar a Vista principal de HomePage. 2. Navegar a la página de consulta de habitaciones disponibles.3. Ingresar una fecha de entrada. 4. Realizar la consulta con botón "Consultar". | Se muestran las habitaciones disponibles para la fecha específica de entrada en formato de lista. | Al seleccionar la fla misma fecha en la casilla desde y hasta el sistema busca las habitaciones disponibles según el rango de fecha seleccionada. | Completado | E1-HU1
2 | Consultar listado de habitaciones disponibles con filtros básicos. | Verificar la consulta del listado de habitaciones disponibles. | 1. En la página de consulta de habitaciones disponibles. 2. Realizar la consulta. 3. Confirmar visualizacion de las habitaciones disponibles. | Se muestran las habitaciones disponibles según el filtro seleccionado. | Al seleccionar la fecha desde y hasta el sistema busca las habitaciones disponibles según el ramgo de fecha seleccionado. | Completado | E1-HU12
3 | Visualizar información detallada de una habitación. | Verificar que la consulta de habitaciones disponibles muestre la informacion detallada de cada habitacion. | 1.Ingresar a la vista de habitaciones. 2.Seleccionar una habitacion. 3.Visualizar detalle de la habitacion. | Se muestra el detalle de las habitaciones. | Al seleccionar la fecha desde y hasta el sistema muestra las habitaciones disponible por ese rango de fecha, al seleccionar la habitacion muestra el detalle de cada una de ellas. | Completado | E1-HU13
4 | Maqueta de interfaz para ingresar fechas de reserva. | Verificar que cada vista se adapte a distintos dispositivos. | 1.Ingresar a lista de habitaciones. 2.Cambiar vista a movil. 3.Verificar los cambios. | La pagina de adapta correctamente a las distintas pantallas. | La pagina muestra las 3 pestañas involucradas de forma responsiva. Sin embargo, hay casillas que requieren modificacion por el tamaño | ReSprintear | E1-HU38
5 | Calcular valor de la reserva | verificar que el sistema calcule correctamente el valor total de la reserva. | 1. Ingresar fechas. 2. Visualizar resumen. | La pagina muestra el valor total de la reserva. | La página despliega el calculo de la reserva por dias y el 30% de pago adelantado | Completado | E2-HU04
6 | Crear reserva | Verificar que el sistema permita crear una reserva correctamente. | 1. Ingresar a la pagina habitaciones. 2. Seleccionar habitacion y fecha. 3.Confirmar reserva. | Reserva creada exitosamente y almacenada en la BD. | Se crea la reserva, sin embargo no se guarda en la basse de datos | Por Sprintear | E2-HU02
7 | Obtener politicas y condiciones | Verificar que se desplieguen y muestren las politicas y condiciones. | 1. Acceder a la reserva. 2.Visualizar politicas y condiciones. | Se muestran politicas y condiciones. |  | Por Sprintear | E2-HU03
8 | Logica doble reserva | Verificar que el sistema no permita realizar reserva sobre una ya existente. | 1.Intentar realizar una reserva sobre fechas ya utilizadas. 2. Completar reserva. | El sistema impide que se realice una reserva sobre otra ya existente. |  | Por Sprintear | E2-HU11
9 | Cifrado de contraseña | Verificar que las contraseñas se almacenen cifradas. | 1.Registrar un nuevo usuario. 2.Verificar almacenaliento. | Contraseña cifrado correctamente. |  | Por Sprintear | E3-HU35
10 | Registro de usuario | Verificar que el sistema permita ingresar nuevos usuarios. | 1. Ingresar a la pantalla de registro. Completar formulario. 3. Presiona Registrar. | Usuario creado y almacenado en la BD. | Se registran los usuarios exitosamente en la BD | Por Sprintear | E3-HU29
11 | Login usuario | Verificar que el usuario pueda iniciar secion. | 1.Ingresar usuario y contraaseña. 2.Presionar "Login". | Acceso permitido si las credenciales son validas. | Se crea la funcionalidad, sin embargo falta la creación de token de seguridad | Por Sprintear | E3-HU36
12 | Integracion pasarela de pago | Validar que el sistema este correctamente conectado con la pasarela de pago. | 1. iniciar reserva. 2.Confirmar pago. 3.Aceptar y concluir reserva. | Pago y reserva confirmada correctamente. |  | Por Sprintear | E3-HU07
13 | Generar Ticket en PDF | Verificar que el sistema genere un ticket de reserva en PDF. | 1. Confirmar reserva. 2.Visualizar opciones de descarga. 3.Descargar en PDF. | Generar y descarga el Tiket en formato PDF con datos correctos. |  | Por Sprintear | E4-HU05
14 | Enviar ticket por correo. | Verificar que el sistema valide el envio del ticket en formato PDF al correo | 1.Verificar reserva. 2.Verificar recepcion de correo. | El corrreo llega con ticket PDF adjunto. |  | Por Sprintear | E4-HU09
15 | Confirmacion de reserva por correo | Verificar que el usuario reciba confirmacion por correo. | 1. Realizar la reserva. 2. Verificar recepcion por correo. | Se recive correo con detalle de la reserva. |  | Por Sprintear | E4-HU06
16 | Vista para generar PDF | Validar que la interfaz permita visualizar el PDF. | 1.Acceder a vista de reservas. 2.Presionar generar PDF. | Se muestra vista y opcion de descarga. | Se despliega en la página la opcion de generar un PDF | Por Sprintear | E4-HU05
17 | Lector de QR en APP movil | Verificar que la aplicación movil permita escanear el QR | 1. Abrir app. 2.Escanear QR. Verificar respuesta. | El QR es leido correctamente y muestra datos de la reserva. |  | Por Sprintear | E4-HU10
18 | Subir y gestionar imágenes. | Verificar que el sistema permita subir imágenes y gestionarlas correctamente. | 1.Acceder a modulo de galeria. 2.seleecioanr archivo. 3. Subir imagen. 4. Confirmar. | Imgen subida correctamente, validada el tamaño y formato. | Imagenes añadidas en el código para generar prototipo, falta integrar un storage externo para almacenarlas | Por Sprintear | E5-HU14
19 | Carrusel de imágenes. | Validar que el carrusel muestre multiples imágenes por habitacion. | Acceder a la vista de habitacion. 2.Navegar entre imágenes. | Carrusel funcional. | Carrusel de imagenes funcional | Completado | E5-HU18
20 | Filtro por categoria. | Verificar que el sistema filtre habitaciones por categoria. | 1.Seleccionar categoria en filtro. 2.Verificar resultado. | Se muetra habitaciones según el filtro seleccioando. | Filtro añadido a la busqueda de habitaciones | Completado | E5-HU15
21 | Filtro por rango de precio. | Verificar que el sistema filtre por rango de precio. | 1.Ingresar precio minnimo y maximo. 2. Confirmar resultado. | Se muestra las habitaciones filtradas por rango de precio. |  | Por Sprintear | E5-HU16
22 | Vista galeria de imágenes. | Verificar que la interfaz muestre correctamente la galeria. | 1.Accedera la vista de habitacion. 2.Visualizar galeria. | Se muestra las imágenes por habitacion. |  | Por Sprintear | E5-HU14
23 | Animaciones y diseños por catalogo. | Verifiacr que el catalogo tenga diseño atractivo. | 1.Acceder en la vista de catalogo. 2.Navegar entre las habitaciones. | Diseño coherente con la identidad del hotel. |  | Por Sprintear | E5-HU19
24 | Login administrador/empleado | Verificar que el sistema permita iniciar secion con credenciales validas. | 1.Ingresar correo y contraseña. 2.Presionar login. | Acceso permitido si las credenciales son validas. |  | Por Sprintear | E6-HU20
25 | Gestion de reservas. | Verificar que el sistema permita crear, modificar y eliminar reservas. | 1.Acceder al panel de gestion de reservas. 2.Crear una nueva reserva. 3.Editar y eliminar la reserva. | Verificar que el panel permita crear, editar y eliminar reservas. |  | Por Sprintear | E6-HU21
26 | Login APP Corporativa | Verificar que la app movil permita iniciar secion correctamente. | 1.Abrir app movil 2.Iniciar credenciales. 3.presionar login. | Acceso permitido si las credenciales son validas. |  | Por Sprintear | E6-HU37
27 | Gestion de usuario | Validar que el sistema permita crear, editar y eliminar usuario. | 1. Acceder al panel de gestion de usuario. 2. Realizar acciones sobre gestion de usuario. | Usuarios gestionados correctamente en la BD |  | Por Sprintear | E6-HU22
28 | Actualizar precio | Verificar que el sistema permita modificar precios por categoria. | 1.Acceder al panel de precios. 2.Editar valor diario. 3.Guardar cambios. | Precio actualizado correctamente en la BD. |  | Por Sprintear | E7-HU23
29 | Gestion de habitaciones de personal. | Verificar que el sistema permita habilitar o desabilitar personal. | 1.Acceder al panel de gestion. 2.Cambiar el estado de habilitacion. | Estado actualizado correctamente. |  | Por Sprintear | E7-HU27
30 | Metricas en dashboard | Verificar que el Dashboard muestre metricas clave en el tiempo. | 1.Acceder al Dashboard. 2.Visualizar metricas de cliente, ingreso y reservas. | Metricas actualizadas periodicamente. |  | Por Sprintear | E7-HU26
31 | Reportes de ingresos y gastos. | Verificar que el sistema genere reportes financieros semanales. | 1.Acceder a vistas de precios. 2.Editar valores. | Vista funcional y responsiva. |  | Por Sprintear | E7-HU23
32 | Vista reportes financieros. | Validar que la interfaz permita generar y visualizar reportes. | 1.Acceder a vistas de reportes. 2.Descargar reportes. | Vista funcional y responsiva. |  | Por Sprintear | E7-HU25
33 | Validacion de datos de registro. | Verificar que el sistema valide correctamente los datos ingresados en el formulario. | 1.Acceder al formulario. 2.Ingresar datos. 3.Confirmar. | Se muestra mensaje de error si el dato no es valido, si es valido permite proseguir. |  | Por Sprintear | E8-HU30
34 | Envio de email de confirmacion. | Validar que el sistema envie un correo de confirmacion tras el registro. | 1.Completar el registro. 2.Verificar recepcion de correo. | Correo recibido con mensaje de confirmacion. |  | Por Sprintear | E8-HU32
35 | Registro de empleados. | Verificar que el sistema permita registrar empleados correctamente. | 1.Ingresar al formulario.2.Completar los datos. 3.Confirmar. | Empleado registrado correctamente en la BD. |  | Por Sprintear | E8-HU33
36 | Gestion de roles | Validar que el sistema permita asignar, editar y eliminar roles. | 1.Ingresar a los roles. 2.crear, editar o eliminar. 3.Confirmar cambios. | Rol actualziado correctamente en la BD. |  | Por Sprintear | E8-HU34
37 | Cifrado de datos sensibles. | Verificar que los datos sencibles se hayan guardado cifrados. | 1.Registro de usuario. 2.Guardar dato en | 1.Registrar usuario o empleado. 2.Verificar almacenamiento en la BD. |  | Por Sprintear | E8-HU41
38 | Mensaje de error en formulario. | Verificar que los errores se muetren de forma clara. | 1.Omitir campo obligatorio. 2.Guardar formulario. | Se muestra mensaje de error visibles y comprensibles. |  | Por Sprintear | E8-HU31
39 | Registro de bitacora de auditoria. | Verificar que el sistema registre eventos importantes en la bitacora. | 1.Realizar acciones en el sistema. 2.Consultar la bitacora. | Eventos registrados con fecha usuario y accion. |  | Por Sprintear | E9-HU24
40 | Ejecucion de pipeline ETL | Validar que el pipeline ETL procese datos para reportes. | 1.Ejecutar pipeline. 2.Verificar transformacion y carga. | Datos procesados correctamente en destino. |  | Por Sprintear | E9-HU28
41 | Registro de actividades | Verigicar que el sistema registre actividades del usuario. | 1.Navegar por el sistema. 2.Consultar modulo de auditoria. | Actividades registradas con detalle. |  | Por Sprintear | E9-HU42
42 | Control de seciones | Validar que el sistema gestione correctamente las seciones activas. | 1.Iniciar secion. 2.Consultar modulo de seciones. | Sesion activa registrada. |  | Por Sprintear | E9-HU43
43 | Selector de idiomas | Verificar que el usuario pueda cambiar entre ingles y español. | 1.Acceder al selector de idioma. 2.Cambiar el idioma. | Pagina se actualiza al idioma seleccionado. |  | Por Sprintear | E9-HU39
44 | Optimizacion tiempo de respuesta en pago. | Verificar que el tiempo de respuesta en el flujo de pago sea acotado. | 1.Iniciar el proceso de pago. 2.Medir tiempo de respuesta. | Tiempo de respuesta optimizado. |  | Por Sprintear | E10-HU08
45 | Filtro por tipo de cama. | Verificar que el sistema filtre habitaciones por el tipo de cama. | 1.Acceder a vista de catalogo. 2.Seleccionar tipo de cama. | Se muestran habitaciones por el tipo de cama seleccionada. |  | Por Sprintear | E10-HU17
46 | Configuracion de alta disponibilidad. | Verificar que el sistema este configurado para mantener disponibilidad entre fallos. | 1.Simular caida de instancia. 2.Verificar continuidad del servicio. | Servicio se mantiene activo sin interrupciones. |  | Por Sprintear | E10-HU44
47 | Configuracion de autoescala. | Verificar que el sistema escale automaticamente ante aumento de carga. | 1.Simular carga de usuario. 2.Verificar escalado de recursos. | Nuevas instancias se activan automaticamente. |  | Por Sprintear | E10-HU45
48 | Soporte para 200 usuarios concurrentes. | Verificar que el sistema soporte al menos 200 usuarios simultaneamente. | 1.Simular acceso concurrente. 2.Medir rendimiento. | Sistema responde sin errores ni caidas. |  | Por Sprintear | E10-HU46
49 | Mejora de responsividad. | Verificar que las vistas se adapten mejor a distintos dispositivos. | 1. Provar don distintas vistas. 2.Cambiar la reesolucion. | Las vistas se ajustan correctamente. |  | Por Sprintear | E10-HU40

## Hoja2
Por Sprintear
Sprinteando
Completado
Parcialmente Completado
ReSprintear